## Plan1
Atividade | Início | Fim | Responsável
Análise do Sistema
Revisar - Análise do Problema | 2017-06-06 | 2017-06-06 | Grupo
Revisar - Workshop de Características | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Grupo
Revisar - Modelagem dos Processos de Negócios | 2017-06-08 | 2017-06-12 | Grupo
Projeto do Sistema
Revisar - Arquitetura do Sistema | 2017-06-13 | 2017-06-14 | Grupo
Revisar - Descrição de Subsistemas | 2017-06-13 | 2017-06-13 | Grupo
Desenvolver Monografia Comum | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Grupo
Subsistema Agenda
Diagramas e Realização de Casos de Uso dos subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Vagner
Requisitos de Software dos Subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Vagner
Storyboard | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Vagner
Dicionário de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Vagner
Projeto de Banco de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Vagner
Projeto de Interface com o Usuário | 2017-08-07 | 2017-08-10 | Vagner
Arquitetura de Software | 2017-08-14 | 2017-08-25 | Vagner
Artefatos de Testes | 2017-08-28 | 2017-08-31 | Vagner
Desenvolver Monografia Subsistema | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Vagner
Subsistema Serviços
Diagramas e Realização de Casos de Uso dos subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alisson
Requisitos de Software dos Subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alisson
Storyboard | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alisson
Dicionário de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Alisson
Projeto de Banco de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Alisson
Projeto de Interface com o Usuário | 2017-08-07 | 2017-08-10 | Alisson
Arquitetura de Software | 2017-08-14 | 2017-08-25 | Alisson
Artefatos de Testes | 2017-08-28 | 2017-08-31 | Alisson
Desenvolver Monografia Subsistema | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Alisson
Subsistema Financeiro
Diagramas e Realização de Casos de Uso dos subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alisson
Requisitos de Software dos Subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alisson
Storyboard | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alisson
Dicionário de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Alisson
Projeto de Banco de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Alisson
Projeto de Interface com o Usuário | 2017-08-07 | 2017-08-10 | Alisson
Arquitetura de Software | 2017-08-14 | 2017-08-25 | Alisson
Artefatos de Testes | 2017-08-28 | 2017-08-31 | Alisson
Desenvolver Monografia Subsistema | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Alisson
Subsistema Controle de Acesso
Diagramas e Realização de Casos de Uso dos subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alexandre
Requisitos de Software dos Subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alexandre
Storyboard | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Alexandre
Dicionário de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Alexandre
Projeto de Banco de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Alexandre
Projeto de Interface com o Usuário | 2017-08-07 | 2017-08-10 | Alexandre
Arquitetura de Software | 2017-08-14 | 2017-08-25 | Alexandre
Artefatos de Testes | 2017-08-28 | 2017-08-31 | Alexandre
Desenvolver Monografia Subsistema | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Alexandre
Subsistema Paciente
Diagramas e Realização de Casos de Uso dos subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Tatiana
Requisitos de Software dos Subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Tatiana
Storyboard | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Tatiana
Dicionário de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Tatiana
Projeto de Banco de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Tatiana
Projeto de Interface com o Usuário | 2017-08-07 | 2017-08-10 | Tatiana
Arquitetura de Software | 2017-08-14 | 2017-08-25 | Tatiana
Artefatos de Testes | 2017-08-28 | 2017-08-31 | Tatiana
Desenvolver Monografia Subsistema | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Tatiana
Subsistema Empresa
Diagramas e Realização de Casos de Uso dos subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Wender
Requisitos de Software dos Subsistemas | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Wender
Storyboard | 2017-06-20 | 2017-07-20 | Wender
Dicionário de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Wender
Projeto de Banco de Dados | 2017-07-24 | 2017-08-04 | Wender
Projeto de Interface com o Usuário | 2017-08-07 | 2017-08-10 | Wender
Arquitetura de Software | 2017-08-14 | 2017-08-25 | Wender
Artefatos de Testes | 2017-08-28 | 2017-08-31 | Wender
Desenvolver Monografia Subsistema | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Wender
Preparar Apresentação Projeto | 2017-10-02 | 2017-10-13 | Grupo